## 月間工程テンプレート
[5 empty] | 2025-02-01 |  | ←工程を書きたい年月を入れる。
2025-02-01
|  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03
工種 | 種別 | 45689 | 45690 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45696 | 45697 | 45698 | 45699 | 45700 | 45701 | 45702 | 45703 | 45704 | 45705 | 45706 | 45707 | 45708 | 45709 | 45710 | 45711 | 45712 | 45713 | 45714 | 45715 | 45716 | 45717 | 45718 | 45719
※緑色の塗り潰しセルの日付を更新すると各セルの塗り潰しも変更されます。
⇨2025年の祝日も日曜日と同じ色で塗りつぶされるようになっています。
⇨祝日の塗り潰しが不要な場合は、シート[祝日リスト※いじらない]を削除すると解除されます。
⇨または、条件付き祝日リストから解除してください。

## R7.2月（例）
□重力式擁壁構築-工程案 | □重力式擁壁構築-工程案 |  |  |  | 2025-02-01
2025-02-01
|  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03
工種 | 種別 | 45689 | 45690 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45696 | 45697 | 45698 | 45699 | 45700 | 45701 | 45702 | 45703 | 45704 | 45705 | 45706 | 45707 | 45708 | 45709 | 45710 | 45711 | 45712 | 45713 | 45714 | 45715 | 45716 | 45717 | 45718 | 45719
擁壁工（重力式擁壁） | 準備工 | 2025-02-03: 現地調査; 2025-02-05: 草刈り; 2025-02-07: 測量; 2025-02-12: 均しコンクリート位置出し; 2025-02-13: 天端出し; 2025-02-14: 型枠位置だし; 2025-02-18: 天端出し
| 掘削工 埋戻し工 | 2025-02-10: 掘削; 2025-02-12: 床付け; 2025-02-27: 埋戻し
| 構築工 | 2025-02-13: 均しコンクリート型枠〜打設; 2025-02-17: 均しコン型枠脱型
[18 empty] | 型枠組立 |  | 打設準備 | CON(養生5日間) |  |  |  |  | 型枠脱型〜仕上げ
立会関係 |  | 2025-02-12: 16:00~; 2025-02-18: 16:00~; 2025-02-20: 9:00~; 2025-02-26: 15:00~; 2025-02-27: 10:00~
[13 empty] | 床付け確認 | [5 empty] | 型枠検査 |  | 打設状況確認 | [5 empty] | 初期点検 | 埋戻し厚確認
資機材 搬出入 |  | 2025-02-10: 8:30~; 2025-02-13: 13:30~; 2025-02-20: 8:45~; 2025-02-27: 16:00~
[11 empty] | 0.25BH,ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ |  |  | 生コン◯m3 | [6 empty] | 生コン◯m3 | [6 empty] | 重機返却
[11 empty] | 搬入 |  |  | (配合記入） | [6 empty] | (配合記入）

## 祝日リスト※いじらない
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 休日